ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

20.09.2011 г.                                                                                                № 477-р

О создании Забайкальской подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей  на территории Забайкальского края

В соответствии со статьей 4 Устава Забайкальского края, учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 года № 1327-р (НТЦС):

1. Согласиться с предложением Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю о создании Забайкальской подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Забайкальского края

2.Утвердить прилагаемый План создания Забайкальской подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Забайкальского края.

3. Органам исполнительной власти Забайкальского края содействовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю в реализации Плана создания Забайкальской подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей  на территории Забайкальского края (далее – План).

4. Рекомендовать городскому округу «Город Чита» содействовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю в реализации Плана.

5. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории Забайкальского края, предоставлять Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю в установленном порядке имеющиеся технические устройства для распространения экстренной информации в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических акций и подготовки населения в области защиты от них.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края по инвестиционной политике и развитию инфраструктуры А.А. Холмогорова.

Губернатор Забайкальского края                                                 Р.Ф.Гениатулин

УТВЕРЖДЕН.

распоряжением Правительства                                    Забайкальского края

от 20.09.2011 г. № 477-р

П Л А Н

создания Забайкальской подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и

оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Забайкальского края

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование территории городского округа «Город Чита» и выбор мест и объектов для установки одного пункта информирования населения и 24 пунктов информирования и оповещения населения | октябрь 2011 г.-февраль 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Управлений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям городского округа «Город Чита» |
|  | Разработка технического задания на техническое проектирование Забайкальской подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Забайкальского края (далее - Забайкальская подсистема ОКСИОН) | февраль 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
|  | Разработка схемы организации связи и передачи информации Забайкальской подсистемой ОКСИОН | апрель 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Департамент информатизации и связи Забайкальского края |
|  | Разработка и утверждение Положения о Забайкальской подсистеме ОКСИОН | май 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Организация оборудования автоматизированных рабочих мест операторов информационных центров многоканальными телефонами, цифровыми магнитофонами, модемами передачи информации | июнь 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Разработка формализованных документов для организации работы Забайкальской подсистемы ОКСИОН с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Забайкальского края | сентябрь 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
|  | Организация подготовки диспетчерского зала, технологических и технических помещений краевого и городского информационных центров Забайкальской подсистемы ОКСИОН | В течение 2012 года | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Организация формирования базы данных в области передачи световой информации о чрезвычайных ситуациях и террористических актах | октябрь 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
|  | Разработка предложений по внесению дополнений и изменений в действующие нормативные правовые акты Забайкальского края и муниципальных образований, необходимые для функционирования Забайкальской подсистемы ОКСИОН | ноябрь 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Развертывание системы связи и передачи данных с использованием системы обмена информацией МЧС России «Иntranet» и Web-технологий | декабрь 2012 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Проведение аукционных мероприятий на разработку технического проекта Забайкальской подсистемы ОКСИОН | январь 2013 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Проектирование Забайкальской подсистемы ОКСИОН | февраль 2013 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Организация подбора и обучения диспетчерского состава регионального и муниципального информационных центров | апрель 2013 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Организация оперативной дежурной службы в информационных центрах Забайкальской подсистемы ОКСИОН | По мере поступления оборудования | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Организация проведения опытной эксплуатации Забайкальской подсистемы ОКСИОН | В течение 2013 года | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Проведение информирования населения и организаций о вводе в эксплуатацию Забайкальской подсистемы ОКСИОН | октябрь 2013 г. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |
|  | Организация приемки выполненных работ и ввода в эксплуатацию оборудования Забайкальской подсистемы ОКСИОН | По мере выполнения работ | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |

______________________________________________________